## TIEN_DO
ATLAS ¦ LẬP & KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Dự án | CÔNG TRÌNH NHÀ LÀM VIỆC 5 TẦNG + 1 HẦM — DEMO
Gói thầu | Gói thầu 01 · Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Bắt đầu | 2026-05-04 |  |  | Kết thúc | 2026-12-29 |  |  | Ngày làm việc | 205 |  |  | Việc găng | 15
Báo cáo | 2026-09-08 |  |  | Chế độ | CPM / lịch dự án |  |  | % thực tế | 30.69% |  |  | Phiên bản | v0.3.0
Thang Gantt | TUAN |  | ■ Kế hoạch ■ Găng (đỏ) ■ Hoàn thành (xanh lá) ━ Baseline (xám) ◆ Mốc │ Ngày báo cáo | [13 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
Ô vàng: nhập liệu · HM: hạng mục · CV: công việc · MOC: mốc · Quan hệ A:FS:0;B:SS:2 · Nguồn lực NC:12;KS:1 | [16 empty] | T05/2026 | T05/2026 | T05/2026 | T05/2026 | T06/2026 | T06/2026 | T06/2026 | T06/2026 | T06/2026 | T07/2026 | T07/2026 | T07/2026 | T07/2026 | T08/2026 | T08/2026 | T08/2026 | T08/2026 | T08/2026 | T09/2026 | T09/2026 | T09/2026 | T09/2026 | T10/2026 | T10/2026 | T10/2026 | T10/2026 | T11/2026 | T11/2026 | T11/2026 | T11/2026 | T11/2026 | T12/2026 | T12/2026 | T12/2026 | T12/2026
ID | WBS | Hạng mục / công việc | Loại | Ngày LV | Bắt đầu | Kết thúc | Công việc trước | Nguồn lực | % HT | Mũi thi công / ghi chú | Dự trữ | Lệch BL | Phụ trách | Khu vực | BL bắt đầu | BL kết thúc | 2026-04-05 | 2026-11-05 | 18/05 | 25/05 | 2026-01-06 | 2026-08-06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | 2026-06-07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 2026-03-08 | 2026-10-08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 2026-07-09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 2026-05-10 | 2026-12-10 | 19/10 | 26/10 | 2026-02-11 | 2026-09-11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 2026-07-12 | 14/12 | 21/12 | 28/12
H1 | 1 | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | HM | 13 | 2026-05-04 | 2026-05-18 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-18
A01 | 1.1 | Nhận mặt bằng, định vị công trình | CV | 5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | NC:6;KS:1 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-08
A02 | 1.2 | Lán trại, điện nước thi công | CV | 10 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | A01:SS:2 | NC:10;KS:1 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-16
M01 | 1.3 | Mốc: Khởi công | MOC | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | A01:FS:0;A02:FS:0 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-18
H2 | 2 | PHẦN NGẦM | HM | 95 | 2026-05-18 | 2026-09-04 |  |  | 96.1404 |  |  | 2 |  |  | 2026-05-18 | 2026-09-02
A03 | 2.1 | Thi công cọc khoan nhồi D800 | CV | 30 | 2026-05-18 | 2026-06-20 | M01:FS:0 | NC:18;KS:2;KN:1 | 100 | Mũi cọc: 01 máy khoan + tổ cọc | 0 | 0 |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-20
A04 | 2.2 | Tường vây, chống hầm và đào đất | CV | 20 | 2026-05-26 | 2026-06-17 | A03:SS:7 | NC:20;KS:2;MX:1 | 100 |  | 3 | 0 |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-17
A05 | 2.3 | Đào đài móng, vận chuyển đất | CV | 24 | 2026-06-22 | 2026-07-18 | A03:FS:0;A04:FS:0 | NC:16;MX:2;OT:2 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 2026-06-22 | 2026-07-18
A06 | 2.4 | Đài móng, giằng móng | CV | 18 | 2026-07-20 | 2026-08-08 | A05:FS:0 | NC:24;KS:2;BT:1 | 100 |  | 0 | 0 |  |  | 2026-07-20 | 2026-08-08
A07 | 2.5 | Sàn hầm, tường hầm, chống thấm | CV | 22 | 2026-08-10 | 2026-09-03 | A06:FS:0 | NC:24;KS:2;BT:1 | 80 | Demo: tăng 2 ngày so với baseline | 0 | 2 |  |  | 2026-08-10 | 2026-09-01
M02 | 2.6 | Mốc: Hoàn thành phần ngầm | MOC | 0 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | A07:FS:0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02
H3 | 3 | PHẦN THÂN | HM | 73 | 2026-09-04 | 2026-11-27 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2026-09-02 | 2026-11-25
A08 | 3.1 | Khung bê tông cốt thép tầng 1 | CV | 14 | 2026-09-04 | 2026-09-19 | M02:FS:0 | NC:30;KS:2;CT:1 | 0 | Mũi kết cấu: 02 tổ cốp pha + thép | 0 | 2 |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-17
A09 | 3.2 | Khung bê tông cốt thép tầng 2 | CV | 12 | 2026-09-21 | 2026-10-03 | A08:FS:0 | NC:30;KS:2;CT:1 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-01
A10 | 3.3 | Khung bê tông cốt thép tầng 3 | CV | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-17 | A09:FS:0 | NC:30;KS:2;CT:1 | 0 |  | 17 | 2 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-15
A11 | 3.4 | Khung bê tông cốt thép tầng 4 | CV | 12 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | A10:FS:0 | NC:30;KS:2;CT:1 | 0 |  | 17 | 2 |  |  | 2026-10-16 | 2026-10-29
A12 | 3.5 | Khung bê tông cốt thép tầng 5 | CV | 12 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | A11:FS:0 | NC:30;KS:2;CT:1 | 0 |  | 17 | 2 |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-12
A13 | 3.6 | Mái, tum thang | CV | 10 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | A12:FS:0 | NC:22;KS:2;CT:1 | 0 |  | 17 | 2 |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-24
M03 | 3.7 | Mốc: Cất nóc | MOC | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | A13:FS:0 |  | 0 |  | 17 | 2 |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-25
H4 | 4 | HOÀN THIỆN & MEP | HM | 76 | 2026-10-02 | 2026-12-29 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2026-09-30 | 2026-12-26
A14 | 4.1 | Xây tường, bao che | CV | 45 | 2026-10-02 | 2026-11-23 | A09:SS:10 | NC:20;KS:1 | 0 | Mũi hoàn thiện: bố trí theo tầng | 0 | 2 |  |  | 2026-09-30 | 2026-11-20
A15 | 4.2 | Trát trong, trát ngoài | CV | 40 | 2026-10-20 | 2026-12-04 | A14:SS:15 | NC:18;KS:1;VT:1 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-12-02
A16 | 4.3 | Ốp lát, cán nền | CV | 30 | 2026-11-12 | 2026-12-16 | A15:SS:20 | NC:18;KS:1;VT:1 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2026-11-10 | 2026-12-14
A17 | 4.4 | Trần thạch cao, sơn bả | CV | 35 | 2026-10-31 | 2026-12-10 | A15:FF:5 | NC:16;KS:1 | 0 |  | 5 | 2 |  |  | 2026-10-29 | 2026-12-08
A18 | 4.5 | Lắp đặt hệ thống MEP | CV | 45 | 2026-10-14 | 2026-12-04 | A14:SS:10 | NC:12;KS:2 | 0 |  | 10 | 2 |  |  | 2026-10-12 | 2026-12-02
A19 | 4.6 | Kiểm tra, chạy thử liên động | CV | 10 | 2026-12-17 | 2026-12-28 | A16:FS:0;A17:FS:0;A18:FS:0;M03:FS:0 | NC:8;KS:3 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-25
M04 | 4.7 | Mốc: Nghiệm thu bàn giao | MOC | 0 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | A19:FS:0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2026-12-26 | 2026-12-26

## NGUON_LUC
DANH MỤC NGUỒN LỰC ¦ NHÂN LỰC & THIẾT BỊ
Đơn giá minh họa — sửa theo dự án. Gán tại TIEN_DO: NC:12;KS:1. Số lượng cố định / ngày làm việc.
Mã | Tên nguồn lực | Nhóm | Đơn vị | Đơn giá / ngày | Ghi chú
NC | Công nhân xây dựng | NL | người | 450000 | Demo
KS | Kỹ sư / cán bộ kỹ thuật | NL | người | 800000 | Demo
CT | Cẩu tháp | MAY | máy | 4500000 | Demo
VT | Vận thăng | MAY | máy | 2000000 | Demo
MX | Máy xúc | MAY | máy | 3500000 | Demo
OT | Ô tô vận chuyển | MAY | xe | 2500000 | Demo
KN | Máy khoan cọc nhồi | MAY | máy | 12000000 | Demo
BT | Bơm bê tông | MAY | máy | 4000000 | Demo

## CAU_HINH
ATLAS ¦ CẤU HÌNH & NGÀY NGHỈ
Tên dự án | CÔNG TRÌNH NHÀ LÀM VIỆC 5 TẦNG + 1 HẦM — DEMO
Gói thầu | Gói thầu 01 · Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Lịch nghỉ (T2 → CN) | 0000001
0 = làm việc; 1 = nghỉ. Ví dụ 0000011: nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.
Hiện đường liên kết | KHONG
Ngày nghỉ lễ bên dưới là ngày nghỉ bổ sung, không tính vào thời lượng công việc.
Ngày nghỉ | Ghi chú

## NHAT_KY
NHẬT KÝ CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ
Ngày báo cáo | % thực tế | Ghi nhận lúc | Nguồn | Ghi chú
2026-09-08 | 30.69% | 2026-10-13 09:05 | Atlas 0.3.0 | Trọng số thời lượng CV; không tính HM / mốc

## HUONG_DAN
ATLAS 0.3 ¦ HƯỚNG DẪN NHANH
01 Nhập thông tin dự án, ngày bắt đầu và ngày báo cáo tại TIEN_DO.
02 HM là hạng mục tổng hợp, CV là công việc, MOC là mốc thời lượng 0.
03 WBS con cần hạng mục cha HM. Dùng thêm việc / thụt cấp / nâng cấp để tổ chức.
04 ID giữ ổn định; quan hệ dùng ID:FS:lag, ngăn cách bằng dấu chấm phẩy.
05 Bốn quan hệ FS/SS/FF/SF; lag là số nguyên ngày làm việc, có thể âm.
06 Cấu hình lịch: 7 ký tự 0/1 (T2–CN); nhập ngày nghỉ lễ tại CAU_HINH.
07 % HT nhập 0–100. Cập nhật tiến độ để tính lại lịch và vẽ Gantt.
08 Lưu baseline trước khi thay đổi kế hoạch. Bản này không ghi đè baseline.
09 Gán nguồn lực bằng NC:12;KS:1 trong cột Nguồn lực; đơn giá ở NGUON_LUC.
10 Báo cáo nguồn lực là kế hoạch, giả định số lượng cố định mỗi ngày làm việc.
11 Ghi nhận kỳ lưu % thực tế có trọng số thời lượng tại ngày báo cáo.
12 Đường cong S thực tế chỉ thể hiện các kỳ đã ghi nhận; không suy diễn lịch sử.
13 Đường cong S kế hoạch phân bổ tuyến tính theo ngày làm việc; ưu tiên baseline đầy đủ.
14 Đây là lập lịch CPM từ ngày bắt đầu, chưa reschedule theo remaining duration / actual dates.
15 Thang ngày tối đa 731 ngày; tuần / tháng cho dự án dài hơn. Tối đa 2000 dòng.
16 Dữ liệu demo minh họa, không phải dữ liệu thực tế H2. Workbook dữ liệu lưu riêng dạng .xlsx.
17 Thay đổi dữ liệu nguồn không tự cập nhật biểu đồ; bấm Cập nhật / Báo cáo.
18 Nguồn lực chưa được cân bằng tự động. Tổng hợp có thể vượt năng lực công trường.

## BIEU_DO_NL
BÁO CÁO & BIỂU ĐỒ NGUỒN LỰC KẾ HOẠCH
Giả định phân bổ đều, quân số / máy bình quân trên ngày làm việc của tháng. Đơn giá theo NGUON_LUC.
Tháng | NC | KS | CT | VT | MX | OT | KN | BT | Chi phí tháng | Chi phí lũy kế
2026-05-01 | 17.1538 | 1.8846 | 0 | 0 | 0.19231 | 0 | 0.46154 | 0 | 401400000 | 401400000
2026-06-01 | 28.9231 | 2.5385 | 0 | 0 | 1.1923 | 0.61538 | 0.69231 | 0 | 755700000 | 1157100000
2026-07-01 | 19.2593 | 0.81481 | 0 | 0 | 1.1852 | 1.1852 | 0 | 0.40741 | 487600000 | 1644700000
2026-08-01 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426400000 | 2071100000
2026-09-01 | 29.3077 | 2 | 0.88462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 500000000 | 2571100000
2026-10-01 | 64.2963 | 4.5926 | 1 | 0.40741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023900000 | 3595000000
2026-11-01 | 95.92 | 7.16 | 0.88 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403300000 | 4998300000
2026-12-01 | 22.0741 | 2.4074 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356200000 | 5354500000

## BAO_CAO
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ & ĐƯỜNG CONG S
CÔNG TRÌNH NHÀ LÀM VIỆC 5 TẦNG + 1 HẦM — DEMO
Ngày bắt đầu |  |  | 2026-05-04
Kết thúc dự kiến |  |  | 2026-12-29
Ngày báo cáo |  |  | 2026-09-08
% thực tế hiện tại |  |  | 30.69%
% kế hoạch tại ngày BC |  |  | 32.92%
Chỉ số tiến độ TT/KH |  |  | 0.93223
Số công việc / mốc găng |  |  | 15
Cơ sở kế hoạch |  |  | Baseline
Trọng số thời lượng; phân bổ theo ngày LV. Thực tế chỉ dùng các kỳ đã ghi nhận.
Đây là chỉ số tiến độ theo thời lượng, không phải SPI theo giá trị EVM.
STT | Tháng | % KH trong tháng | % KH lũy kế | Ngày thực tế | % TT ghi nhận
1 | 2026-05-31 | 7.921% | 7.921% | 2026-09-08 | 30.69%
2 | 2026-06-30 | 10.15% | 18.07%
3 | 2026-07-31 | 6.683% | 24.75%
4 | 2026-08-31 | 6.436% | 31.19%
5 | 2026-09-30 | 6.683% | 37.87%
6 | 2026-10-31 | 21.78% | 59.65%
7 | 2026-11-30 | 32.18% | 91.83%
8 | 2026-12-31 | 8.168% | 100%